УТВЕРЖДЕНА приказом директора КГБ ПОУ ХТТБПТ от «10» февраля 2023 г. № 25-ОД

Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на база

«Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап (февраль – май) |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Февраль | Директор |  |
| 1.2 | Изучение практик | Разработка предложение | Март | Рабочая группа |  |
|  | Стратегическая сессия по вопросам организации | Проработан механизм создания | Март | Заместитель директора по развитию |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов | Разработаны проекты документов: приказ о создании УПК; положение о создании УПК; Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; Структура и штатное расписание; должностные инструкции работников УПК; трудовой договор; режим работы УПК. | Апрель | Рабочая группа |  |
| 1.2. | Педагогический совет на тему «О создании УПК в КГБ ПОУ ХТТБПТ» | Принято коллективного решение о создании УПК | Апрель | Заместитель директора по развитию |  |
| 1.3 | Внесение изменений в уставную документацию техникума. | Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет | Май | Юрист |  |
| 1.4 | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК | Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы | Апрель - Май | Рабочая группа |  |
| 1.5 | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС | Май | Заместитель директора поУР Заместитель директора по ПР |  |
| Практический этап реализации (июнь - август) |
| 2.1 | Модернизация материальной – технической базы УПК | Подготовлена база для производства товара, выполнения работ и оказания услуг. | Июнь -Август | Заместитель директора по АХР |  |
| 2.2 | Планирование финансово-экономической деятельности УПК | Утвержден План финансово- экономической деятельности УПК | Июнь | Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер |  |
| 2.3. | Составление и утверждение прейскуранта цен | Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и оказания услуг. | Июнь | Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер |  |
| Заключительный этап (сентябрь) |
| 3.1 | Открытие УПК | Запущены бизнес-процессы на базе техникума с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами | Сентябрь | Руководитель УПК |  |
| 3.2 | Трудоустройство обучающихся, преподавателей | Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием | Сентябрь | Начальник отдела кадров |  |
| Информационное обеспечение (май-декабрь) |
| 4.1 | Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК. | Создан Медиа-план по освещению проекта. | Май -Декабрь | Зам. директора по развитию Руководитель УПК Руководитель Профцентра |  |
| 4.2 | Проведение Дней открытых дверей | Проведено не менее 2 мероприятий | Октябрь, Март | Руководитель Профцентра |  |